## Sheet1
ID | Entregable | Duracion(Dias) | Recurso
1 | Analisis/ Diseño del software
1.1 | Diseño de pantallas | 0.5 | ANL
1.2 | Diagramas de Base de Datos/Clases | 3 | DVS
2 | Desarrollo Software
2.1 | Desarrollo del FrontEnd | 8 | DVJ
2.2 | Desarrollo del BackEnd | 7 | DVS
3 | Capacitacion
3.1 | Documentacion de Usuario | 1 | ANL,GDI
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 0.5 | ANL
|  | Recursos Humanos |  |  | COSTO DIRECTO
|  | DESCRIPCION | TARIFA X HORA | CODIGO | MANO DE OBRA | Costos
|  | DEV JR | 1000 | DVJ | DVS | 600000
|  | DEV SENIOR | 2500 | DVS | DVJ | 192000
|  | GRAPHIC DESIGNER | 500 | GDI | GDI | 12000
|  | ANALISTA | 700 | ANL | ANL | 33600
[5 empty] | Total | 837600